## Oggi
Oggi — cosa manca
Ognuno fa la propria lista dall'alto in basso. Il numero 1 e' la prossima cosa da fare: non c'e' altro da decidere. Quando una riga e' finita si mette Fatto, e a fine sessione si sposta nel foglio Fatte; le altre risalgono di un numero.
TOCCA A TE
N. | ID | Cosa | Perche' conta | Stato
1 | FE-01 | Prova a schermo del redesign: lancia il seed, poi le prime dieci voci di GestoraDocs/verifica-redesign.md | Il redesign e' stato scritto e misurato, mai guardato. E' l'unico punto cieco rimasto, e nessuno puo' farlo al posto tuo | Da fare
2 | DOC-01 | Passarmi AppuntiFix.txt: lo leggiamo insieme e ogni punto diventa una riga qui | Sono i miglioramenti che hai notato usando l'app davvero: probabilmente i piu' utili di tutti | Da fare
3 | OP-02 | Cancellare la cartella Personali\Gestora_BACKUP_20260903 | Copia di sicurezza fatta prima di riscrivere la storia di Git. Non serve piu' | Da fare
4 | OP-03 | Lanciare git gc --prune=now a computer appena riavviato | Restano oggetti orfani solo in locale da una riscrittura interrotta. E' solo spazio su disco | Da fare
5 | OP-04 | Riallineare il tag v1.0.0 fra il PC e GitHub | In locale punta a un commit, su GitHub a un altro. Il contenuto e' identico, cambia il codice del commit | Da fare
6 | DB-01 | Reset completo dei due database, seguendo il RUNBOOK | Toglie i dati di prova accumulati. Va fatto quando non c'e' piu' niente da implementare, altrimenti si rifa' daccapo | Per ultimo
TOCCA A CLAUDE
N. | ID | Cosa | Perche' conta | Stato
1 | BE-02 | Audit del backend, area A1: concorrenza e integrita' dei dati | Dice se le corse come quella dei coperti sono una sola o quattro, e quindi quale strategia usare per chiuderle. Sblocca la riga 2 | Da fare
2 | BE-01 | Chiudere il buco sul tetto dei coperti (CAP-001) | Due prenotazioni simultanee sulla stessa fascia possono sforare il tetto: 56 coperti su 52, e la Dashboard non lo mostra | Da fare
3 | BE-03 | Audit del backend, aree A2-A8: autorizzazioni, validazione, errori, algoritmo tavoli, job, cache, schema | A2 e' la piu' pesante: 9 controller, 3 ruoli, e nessun test copre il caso di un Cliente che chiede i dati di un altro | Da fare
4 | FE-02 | Audit del frontend: i 3 cambi di comportamento dopo 059c0d5, sicurezza, copertura dei test, form | Il redesign ha toccato 72 file. Tre di quei cambi non sono aspetto ma comportamento, e vanno guardati uno per uno | Da fare
5 | FE-03 | Scrivere il test su RedirectSeAutenticato | Decide dove finisce chi apre "/" con la sessione aperta, e oggi non lo copre nessun test | Da fare
6 | OP-05 | Spostare @tanstack/react-query-devtools fra le dipendenze di sviluppo | Oggi sta fra quelle di produzione: se Vercel un giorno saltasse le dev, la build si romperebbe | Da fare
INSIEME, quando l'audit e' finito: si legge il foglio Referto riga per riga e per ognuna si decide "si sistema" / "dopo" / "non si fa". Poi si correggono i difetti in ordine di gravita'.

## Referto
Referto — cosa ha trovato l'audit
Una riga per rilievo, con il file dove si verifica. Ci finiscono anche i rilievi che decidiamo di NON affrontare: un debito deciso e' debito, un debito dimenticato e' un difetto. In fondo al foglio va tenuta la lista di cosa NON e' stato controllato — e' la parte piu' onesta e la piu' facile da dimenticare.
ID | Area | Dove si verifica | Cosa succede in pratica | Gravita' | Esito triage | Motivo della decisione | Data
BE-01a | Backend | PrenotazioniService.ValidatePrenotazioneAsync | Il tetto dei coperti e' una SUM seguita da un INSERT in READ COMMITTED. Due prenotazioni simultanee leggono entrambe "48 su 52", passano entrambe e scrivono entrambe: 56 su 52. Per i tavoli la stessa corsa e' chiusa dall'indice unico UX_PrenotazionePostazione_Slot; per i coperti manca | Blocca | Si sistema | E' il difetto piu' probabile in un servizio serale vero: due telefonate insieme | 2026-09-09
BE-01b | Backend | PrenotazioniService.UpdateAsync ~riga 161 | In creazione la validazione sta dentro la transazione, in modifica sta fuori: la finestra di corsa e' piu' larga. Allineamento a costo zero | Blocca | Si sistema | Stesso difetto di BE-01a ma peggiore, e si chiude spostando due righe | 2026-09-09
BE-01c | Backend | DashboardService ~riga 101 | Math.Max(0, MaxCoperti - copertiPrenotati) fa leggere uno sforamento come "0 disponibili", identico a una fascia esattamente piena. Un dato incoerente va mostrato, non schiacciato | Importante | Si sistema | Se il fix di BE-01a fallisse, cosi' nessuno se ne accorgerebbe mai | 2026-09-09
FE-02a | Frontend | src/main.tsx | ThemeProvider e' stato inserito sopra AuthProvider. L'ErrorBoundary resta piu' in alto di entrambi, quindi in teoria un errore del tema non rifa' la pagina bianca di REV-014. Da confermare, non da dare per buono | Da verificare |  |  | 2026-09-09
FE-02b | Frontend | src/router/index.tsx | La rotta "/" non e' piu' un rimando a /login ma una vetrina pubblica, dentro SetupGuard e RedirectSeAutenticato. Da verificare l'ordine dei tre casi: senza Admin, con sessione aperta, senza sessione | Da verificare |  |  | 2026-09-09
FE-02c | Frontend | src/router/RedirectSeAutenticato.tsx | Componente nuovo, nessun test lo copre. Casi da coprire: roles vuoto, utente multi-ruolo, token in storage ma sessione scaduta | Importante | Si sistema | Decide dove finisce chi apre la radice: se sbaglia, sbaglia per tutti | 2026-09-09
FE-02d | Frontend | src/lib/coperti.ts, src/lib/date.ts | Due helper nuovi. L'aritmetica delle date e' dove si nascondono i difetti che si vedono solo il giorno del cambio d'ora | Da verificare |  |  | 2026-09-09
NON CONTROLLATO FINORA
Tutto il resto: l'audit non e' ancora partito. Questa lista si riempie mentre si legge, e resta qui anche dopo.

## Fatte
Fatte — cosa e' stato chiuso
Le righe uscite da Oggi. La colonna della verifica non e' burocrazia: se non c'e' scritto come e' stata provata, la riga non e' chiusa. Serve anche a due cose pratiche: vedere che il progetto avanza nelle giornate storte, e avere il materiale pronto quando a un colloquio ti chiederanno cosa hai costruito.
ID | Cosa | Area | Chiusa il | Come e' stata verificata
REDESIGN | Redesign «Turno»: token, gerarchia, tema scuro neutro, stati di errore e vuoto su tutte le pagine | Frontend | 2026-09-09 | Build 0 errori TS, 35/35 test, 0 errori eslint, contrasto sopra soglia. NON verificato a schermo: vedi FE-01
SEED | Seed di sviluppo che produce solo stati raggiungibili, con controllo di coerenza a fine esecuzione | Backend | 2026-09-09 | Build 0 errori, 239/239 test, seed provato in entrambe le varianti
OP-01 | Pushare il branch dev su origin: i 3 commit del redesign non erano piu' solo su questo PC | Operazioni | 2026-09-09 | git status -sb dice "## dev...origin/dev" senza ahead; su GitHub il commit 804f7c5 c'e'
DOC-02 | CLAUDE.md aggiornato al nuovo tracker: sezioni 3, 8 e 9 | Documenti | 2026-09-09 | Riletto il file: nessun riferimento residuo al vecchio tracker come attivo

## Decisioni
Decisioni — perche' abbiamo fatto cosi'
Una decisione senza motivo scritto si riapre ogni tre settimane. Questo foglio esiste per impedirlo. Ci finiscono anche i "non si fa": sono decisioni come le altre, e sono quelle che tornano fuori piu' spesso.
Data | Decisione | Alternative scartate | Motivo | Chi ha deciso
2026-09-09 | Niente reset a 059c0d5: i 3 commit del redesign restano | git reset --hard, con o senza branch di backup | Il backend dopo 059c0d5 e' stato toccato in 2 soli file (SeedSviluppo.cs nuovo, Program.cs +36 righe di collegamento), zero righe in Controllers/Services/Repositories/Models/Validators/Jobs. Il dubbio si chiude con una misura, non buttando 6110 righe | Insieme
2026-09-09 | Traguardo del progetto: reggere un servizio serale vero | Puntare al portfolio/colloquio | La solidita' che serve per l'uso reale e' la stessa che regge lo sguardo di un tech lead: costruendo per il primo si ottiene il secondo. Il contrario non vale | Fabio
2026-09-09 | Prima l'audit completo, poi le correzioni. Non si mescolano | Correggere man mano che si trova | Mescolare diagnosi e cura e' il modo migliore per non sapere piu' cosa si e' cambiato ne' perche'. E' esattamente come e' nato il timore che ha aperto questa fase | Insieme
2026-09-09 | Nuovo tracker TrackGestora_v2.xlsx; il vecchio viene congelato | Continuare sul primo tracker | Il primo aveva 13 fogli, emoji nei nomi (da indirizzare per numero), inventari che duplicano quello che il codice gia' dice, e 4 fogli da aggiornare per un solo lavoro finito: aggiornarlo costava piu' che consultarlo | Fabio
2026-09-09 | Nessuna funzionalita' nuova finche' i dubbi sull'esistente non sono chiusi | Aggiungere funzioni della lista v2.0 in parallelo | Aggiungere sopra a fondamenta non verificate e' come si e' arrivati fin qui | Insieme
28/08/2026 | La capienza della fascia oraria e' in coperti, non in numero di prenotazioni | Contare le prenotazioni | E' il dato che conta davvero in sala. Campo MaxCoperti | Fabio
28/08/2026 | Le modifiche al database si applicano a mano | Migration automatiche all'avvio | Claude prepara, Fabio applica seguendo il RUNBOOK. Su produzione una migration automatica non si annulla | Fabio
28/08/2026 | Bonus dei posti di testata solo per unioni di soli tavoli da 2 | Bonus su qualsiasi unione | Per le unioni miste la capienza e' la somma semplice. 2 tavoli da 2 = 6 posti, 3 = 8 | Fabio
28/08/2026 | Vince sempre la combinazione con meno posti sprecati | Preferire il tavolo singolo | Vale per tavolo singolo e unione allo stesso modo. Massimo 4 tavoli, tutti della stessa zona | Fabio
28/08/2026 | La capienza di un tavolo e' un numero qualsiasi da 1 in su | Solo 2, 4 o 8 posti | I locali veri hanno tavoli da 3, da 5, da 6 | Fabio
28/08/2026 | Il primo amministratore si crea da una schermata di primo avvio | Endpoint pubblico di registrazione admin | Un endpoint pubblico che crea amministratori e' una porta aperta | Fabio
28/08/2026 | La creazione automatica dei tavoli e' rimandata alla v2.0 | Farla nella v1 | Non serve a far funzionare il locale, e costa parecchio | Fabio
28/08/2026 | E' il tetto della fascia a decidere quando e' esaurita, non il numero di tavoli | Esaurito quando finiscono i tavoli | I tavoli servono solo ad assegnare fisicamente il posto | Fabio
28/08/2026 | La pagina Postazioni mostra in cima il riepilogo della sala | Nessun riepilogo | E' solo informativo, non e' un comando | Fabio
28/08/2026 | "Una prenotazione al giorno" per il Cliente resta un controllo dell'applicazione | Vincolo nel database | Per tutta la v1. Serve una colonna che distingua chi ha creato la prenotazione: si riprende insieme all'app dedicata al cliente | Fabio
2026-08-09 | Non allineare il nome "fascia oraria" ovunque (REV-056) | Rinominare namespace, classe, endpoint e tabella | Cambiare l'indirizzo dell'endpoint romperebbe tutti i collegamenti del frontend per un guadagno di sola leggibilita'. Sistemate solo cartelle e namespace | Insieme
2026-08-09 | Niente test automatici di concorrenza | Introdurre un database vero nei test | Il database finto usato nei test non applica gli indici unici, e un database vero nei test e' sproporzionato. La verifica resta manuale | Insieme
2026-09-09 | L'audit si legge per aree, e ogni area sblocca subito i propri fix. Non e' un blocco unico da aspettare tutto | Aspettare la fine di tutto l'audit prima di correggere / correggere BE-01 subito, prima dell'audit | Correggere BE-01 prima di A1 significa scegliere una strategia guardando una sola corsa: se A1 ne trova altre tre nello stesso servizio (unione tavoli, cambio fascia, cancellazione zona) il primo fix va rifatto. Aspettare tutto l'audit invece tiene fermo per giorni un difetto gia' diagnosticato. L'ordine vero e' A1 -> fix BE-01 -> resto dell'audit -> resto dei fix | Insieme
2026-09-09 | Il foglio Oggi e' due liste numerate, una per persona, da fare dall'alto in basso | Lista unica ordinata per priorita', con colonne Chi / Priorita' / Dipende da | La prima versione chiedeva di tenere in testa tre cose insieme - priorita', proprietario e dipendenze - per rispondere a una domanda sola: cosa faccio adesso. Con due liste numerate la domanda ha una risposta sola e visibile, e le dipendenze spariscono perche' sono gia' dentro l'ordine | Fabio

## Diario
Diario — una riga per sessione
Serve a riprendere il filo quando passa una settimana. Una riga, non un racconto: cosa si e' fatto e dove siamo arrivati.
Data | Cosa si e' fatto | Dove siamo arrivati
0 | Valutato e scartato il reset a 059c0d5 dopo aver misurato cosa era stato toccato (backend: 2 soli file, zero righe nei Services). Definito il programma per la v1.1: audit, triage, correzioni in ordine di rischio. Creato questo tracker, congelato il vecchio, aggiornato CLAUDE.md. Misurata la baseline. | Fase 0 chiusa e pushata. Il foglio Oggi e' stato rifatto: due liste numerate invece di una lista con priorita' e dipendenze, perche' la prima versione non diceva da dove riprendere. Domani: Fabio dalla riga 1 della sua lista, Claude dalla riga 1 della sua.
V
F